## PL kèm theo BC ĐGS
DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI ĐỂ SỬA CHỮA TRƯỜNG, LỚP HỌC
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND-ĐGS ngày / /2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện)
ĐVT: 1.000 đồng
TT | Nội dung/tên công trình | Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện | Quy mô công trình | Thời gian khởi công/hoàn thành (từ ngày đến ngày…) |  | Giá trị vốn phân bổ | Giá trị dự toán được duyệt |  | KP tiết kiệm được qua lựa chọn nhà thầu thi công XD, thiết bị | Giá trị quyết toán được duyệt |  | Kết quả giải ngân/ thanh toán
|  |  |  | Theo hợp đồng | Theo thực tế |  | Số QĐ phê duyệt, ngày ban hành | Số tiền |  | Số QĐ phê duyệt, ngày ban hành | Số tiền
| Năm 2021 |  |  |  |  | 9057495 |  | 9005049 |  |  | 7826997 | 8686494
I | Các trường học cấp Mầm non |  |  |  |  | 1875800 |  | 1841456 |  |  | 1821108 | 1821108
1 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mẫu giáo Bình Dương | Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện | Lắp dựng 14 bộ rèm chống nắng | 11/8/2021 đến 11/9/2021 | 11/8/2021 đến 28/9/2021 | 26000 | 237/QĐ-BQLDA ngày 19/7/2021 | 26000 | 0 | 381/QĐ -BQLDA ngày 27/12/2021 | 26000 | 26000
2 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mẫu giáo Bình Hải (thôn Thanh Thủy) | " | Sửa chữa Nhà lớp học 02 phòng, mái hiên, nhà vệ sinh và sân nền | 9/7/2021 đến 9/10/2021 | 9/7/2021 đến 16/9/2021 | 450000 | 184/QĐ-BQLDA ngày 06/7/2021 | 450000 | 0 | 386/QĐ -BQLDA ngày 30/12/2021 | 431922 | 431922
3 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mẫu giáo Vạn Tường | " | Sửa chữa Nhà lớp học 02 phòng và mái hiên | 11/8/2022 đến 30/9/2022 | 11/8/2022 đến 30/8/2022 | 100000 | 235/QĐ-BQLDA ngày 19/7/2021 | 90672 | 0 | 382/QĐ -BQLDA ngày 27/12/2021 | 90672 | 90672
4 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mẫu giáo Bình Minh | " | Sửa chữa mái tôn, thay lại xà gồ, xây + trát giằng tường thu hồi và thay bồn nước | 6/8/2021 đến 6/9/2021 | 6/8/2021 đến 8/9/2021 | 30000 | 158/QĐ-BQLDA ngày 29/6/2021 | 30000 | 0 | 371a/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2021 | 30000 | 30000
5 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mầm non 18/3 | " | Sửa chữa mái hiên, nhà xe, dãy 04 phòng học và phòng nghệ thuật | 6/8/2021 đến 6/10/2021 | 6/8/2021 đến 8/9/2021 | 380000 | 163/QĐ-BQLDA ngày 29/6/2021 | 380000 | 0 | 377/QĐ-BQLDA ngày 27/12/2021 | 377844 | 377844
6 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mầm non Bình Hiệp (Cụm Liên Trì) | " | Thi công 2 đoan tường rào, gai cố sửa chữa lại tường rào | ngày 24/5/2021 đến 05/6/2021 | 2021-06-24 | 30000 | 75/QĐ-BQLDA ngày 20/5/2021 | 30000 | 0 | 345/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 29886 | 29886
7 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mầm non Sao Mai (Cụm Mỹ Tân) | " | Lợp mái tôn nhà bếp | ngày '11/6/2021 đến 25/6/2021 | 2021-06-24 | 15000 | 214/QĐ-BQLDA ngày 08/6/2021 | 15000 | 0 | 341/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 15000 | 15000
8 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mầm non Sao Mai, điểm trường chính (thôn Phước Minh) | " | Xây, trát tường diện tích 52m2, | ngày '16/7/2021 đến 30/7/2021 | 2021-07-29 | 241000 | 218/QĐ-BQLDA ngày 14/7/202 | 241000 | 0 | 340/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 241000 | 241000
9 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường mẫu giáo Bình Thanh (Bình Thanh Tây) | " | Làm lại mái hiên | ngày '11/6/2021 đến 25/6/2021 | 2021-06-18 | 60000 | 212/QĐ-BQLDA ngày 08/6/2021 | 60000 | 0 | 336/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 60000 | 60000
10 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Khương | " | Bếp: Trần laphong nhựa, bị hỏng 6 tấm (60*60) cm, tận dụng vật liệu, lắp đặt lại; Mái hiên: (công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng): Khung sắt, mái lợp tole kẽm. Đề nghị tận dụng vật liệu, lắp đặt lại. S=4,2*2,5(m2); Dãy hiệu bộ (đưa vào sử dụng năm 2020): Hỏng mái lợp tole kẽm. Đã khắc phục. | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 2000 | 61c/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2021 | 2000 | 0 | 325/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 2000 | 2000
11 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Trị (Cụm Lệ Thủy) | " | Mái hiên: khung, giàn, trụ thép, mái tole: Hư hỏng hoàn toàn với S=16*6,2(m2) | 13/07/2021 đến 29/07/2021 | 13/07/2021 đến 29/07/2021 | 60000 | 196/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 59013 | 0 | 327/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 59013 | 59013
12 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Trị (Cụm Điểm Chính) | " | -Mái hiên khung giàn thép lợp tole, hỏng hoàn toàn: S=10*16(m2) | 13/07/2021 đến 29/07/2021 | 13/07/2021 đến 29/07/2021 | 100000 | 194/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 99718 | 0 | 328/QĐ-QLDA ngày 10/9/2021 | 99718 | 99718
13 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Tân Phú (Cơ sở 1) | " | -Tường rào: Tường rào xây gạch, dày 15cm, lam, trụ BTCT. Diện tích tường rào ngã đổ: S=6.5*1.8(m2). | 07/08/2021 đến 19/08/2021 | 07/08/2021 đến 19/08/2021 | 37000 | 254a/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2021 | 14947 | 0 | 317/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2021 | 14947 | 14947
14 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Mẫu giáo Bình An | " | Sửa chữa mái hiên | 11/8/2021 đến 11/9/2021 | 11/8/2021 đến 01/9/2021 | 70000 | 298/QĐ-BQLDA ngày 10/8/2021 | 68707 | 0 | 349a/QĐ -BQLDA ngày 29/9/2021 | 68707 | 68707
15 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường MG Bình Đông | " | Sửa chữa mái hiên và một phần mái phòng học | 06/8/2021 đến 06/8/2021 | 06/8/2021 đến 16/8/2021 | 50000 | 279/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 49680 | 0 | 347c/QĐ -BQLDA ngày 20/9/2021 | 49680 | 49680
16 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Châu (điểm Tân Đức) | " | Sửa chữa: mái ngói; đóng trần la phông; thay cửa đi và cửa sổ; thay mới toàn bộ gạch nền | 07/8/2021 đến 07/9/2021 | 07/8/2021 đến 16/8/2021 | 94000 | 273/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 94000 | 0 | 347d/QĐ-BQLDA ngày 20/9/2021 | 94000 | 94000
17 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mầm non 24/3 (Cơ sở 3 Bình Thới) | " | Sửa chữa mái vòm | 10/8/2021 đến 10/9/2021 | 10/8/2021 đến 08/9/2021 | 80800 | 294/QĐ-BQLDA ngày 10/8/2021 | 80719 | 0 | 347f/QĐ-BQLDA ngày 20/9/2021 | 80719 | 80719
18 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường 24/3 (Cơ sở đối diện trường Nguyễn Tự Tân) | " | Sửa chữa nhà lớp học + mái hiên; sửa chữa nhà bếp. | 10/8/2021 đến 10/9/2021 | 10/8/2021 đến 10/9/2021 | 50000 | 296/QĐ-BQLDA ngày 10/8/2021 | 50000 | 0 | 347g/QĐ-BQLDA ngày 20/9/2021 | 50000 | 50000
II | Các trường học cấp tiểu học |  |  |  |  | 2229691 | 0 | 2222916 | 0 | 0 | 1961197 | 1961197 | 29336
1 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học Bình Dương | Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện | Sửa chữa dãy lớp học 08 phòng, 06 phòng và tường rào | 11/8/2021 đến 11/10/2021 | 0 | 230000 | 164/QĐ-BQLDA ngày 29/6/2021 | 230000 | 0 | 379/QĐ -BQLDA ngày 27/12/2021 | 230000 | 230000 | 29336 | TH 02 điểm Trường ko làm | #VALUE!
2 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học số 1 Bình Hải (cụm An Cường) và Trường Tiểu học số 2 Bình Hải | " | Sửa chữa thay tôn và ngói nóc | 12/7/2021 đến 12/8/2021 | 12/7/2021 đến 12/8/2021 | 10000 | 181a/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2021 | 10000 | 0 | 373a/QĐ -BQLDA ngày 7/12/2021 | 10000 | 10000
3 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học số Bình Hải (cụm An Cường) | " | Sửa chữa đóng trần và sơn toàn bộ nhà | 12/7/2021 đến 12/8/2021 | 12/7/2021 đến 12/8/2021 | 40000 | 183a/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2021 | 39866 | 0 | 383/QĐ -BQLDA ngày 27/12/2021 | 39866 | 39866
4 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học số 1 Bình Hải (cụm Thanh Thủy) | " | Sửa chữa thay tôn fibro xi măng | 14/7/2021 đến 14/8/2021 | 14/7/2021 đến 14/8/2021 | 10000 | 160/QĐ-BQLDA ngày 29/6/2021 | 9315 | 0 | 374a/QĐ-BQLDA ngày 07/12/2021 | 9315 | 9315
5 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học số 1 Bình Minh (cụm Mỹ Long, điểm Lộc Thanh) | " | Sửa chữa Nhà để xe (điểm Lộc Thanh) và Nhà lớp học (cụm Mỹ Long) | 15/7/2021 đến 15/8/2021 | 15/7/2021 đến 14/8/2021 | 55891 | 159/QĐ-BQLDA ngày 29/6/2021 | 55891 | 0 | 372a/QĐ-BQLDA ngày 26/11/2021 | 54705 | 54705
6 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường Tiểu học số 2 Bình Minh | " | Sửa chữa Phòng đội + nhà y tế, nhà vệ sinh và nhà để xe | 10/8/2021 đến 30/10/2021 | 10/8/2021 đến 30/9/2021 | 400000 | 183/QĐ-BQLDA ngày 06/7/2021 | 400000 | 0 | 385/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 | 171046 | 171046
7 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học xã Bình Thuận (Cụm Tuyết Diêm 3, Cụm Tuyết Diêm 2, Cụm Tuyết Diêm 1) | " | - Cụm Tuyết Diêm 1: Tháo dở và thay mới tôn; Cụm Tuyết Diêm 2: Nhà hiệu bộ, Dãy lớp học 02 phòng và Tường rào; Cụm Tuyết Diêm 3: Dãy 08 phòng học, Nhà hiệu bộ và nhà để xe. | 10/8/2021 đến 30/10/2021 | 6/8/2021 đến 9/9/2021 | 252000 | 242/QĐ-BQLDA ngày 23/7/2021 | 252000 | 0 | 378/QĐ-BQLDA ngày 27/12/2021 | 250571 | 250571
8 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH Bình Chánh (Điểm trường Gò Mẹo) | " | Dãy 8 phòng học, xây, trát tường thẳng băng gạch bê tông diện tích 61,2M2. Làm lại mái tôn 320,4m. Gia công xà gồ1,084m3. thi công trần 283m2 | ngày 16/7/2021 đến 30/7/2021 | 2021-08-01 | 259000 | 219/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2021 | 259000 | 0 | 342/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 259000 | 259000
9 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH Bình Chánh (Điểm Mỹ Tân) | " | Dãy 8 phòng học 2 tầng: Làm lại tôn diẹn tích 245,64m2. Gia công xà gồ 1004 tấn. Thi công trần 217,62m | ngày '16/7/2021 đến 30/7/2021 | 2021-07-30 | 201000 | 220/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2021 | 201000 | 0 | 343/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 201000 | 201000
10 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH Bình Hiệp (Điểm Vườn Kỹ) | " | Gia cố sữa chửa kèo cột và lợp mái | ngày '24/5/2021 đến 5/6/2021 | 2021-06-30 | 6800 | 74/QĐ-BQLDA ngày 20/5/2021 | 6800 | 0 | 346/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 6800 | 6800
11 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH Bình Thanh (Cụm Bình Thanh Tây) | " | Lợp mái tôn nhà tole, nhà xe, sơn tường | ngày '16/7/2021 đến 30/7/2021 | 2021-07-28 | 120000 | 216/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2021 | 120000 | 0 | 337/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 120000 | 120000
12 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Khương (cụm Phước An) | " | Dãy phòng học: bể 02 kính cửa sổ khung nhôm S=0,5*1,4*2(m2); Nhà WC: Mái lợp tole, xà gồ thép. Hư hỏng hoàn toàn, S=8*8,2(m2); Trần laphong sắt, hư hỏng hoàn toàn (sườn thanh nhôm), S=7,2*1,8(m2). | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 10000 | 61b/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2021 | 10000 | 0 | 324/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 10000 | 10000
13 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Trung (cụm Phú Lộc) | " | Mái lợp tole chống nóng, sàn mái bằng BTCT. Hiện trạng mái bị xuống cấp trầm trọng, S=27*8,5(m2); Tường rào xây gạch, lam BTCT. Diện tích tường rào hư hỏng, S=5*2(m). | 23/07/2021 đến 15/09/2021 | 23/07/2021 đến 15/09/2021 | 140000 | 203/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 139687 | 0 | 351/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 127977 | 127977
14 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Trung (cụm Phú Lễ) | " | Mái lợp tole, xà gồ thép, hư hỏng hoàn toàn (sàn mái BTCT) S=26,7*8,5(m2) | 23/07/2021 đến 15/09/2021 | 23/07/2021 đến 15/09/2021 | 140000 | 202/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 135513 | 0 | 350/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 118917 | 118917
15 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Đông (cụm Sơn Trà) | " | Sửa chữa Nhà xe; sữa chữa la phông. | 07/8/2021 đến 07/9/2021 | 07/8/2021 đến 17/8/2021 | 20000 | 277/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 19599 | 0 | Số: 347a/QĐ -BQLDA ngày 20/9/2021 | 19599 | 19599
16 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Đông (cụm Thượng Hòa) | " | Lợp lại 33 viên ngói úp nóc dãy phòng học; thay kính; thay khóa và bản lề | 10/8/2021 đến 10/9/2021 | 10/8/2021 đến 18/8/2021 | 5000 | 293/QĐ-BQLDA ngày 09/8/2021 | 4928 | 0 | 347b/QĐ -BQLDA ngày 20/9/2021 | 4928 | 4928
17 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học số 1 Bình Nguyên (Điểm Trì Bình) | " | Sửa chữa: mái phòng học, nhà vệ sinh; thiết bị điện đã hư hỏng; trần la phông. | 11/8/2021 đến 11/9/2021 | 11/8/2021 đến 08/9/2021 | 70000 | 183a/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2021 | 69317 | 0 | 369a/QĐ -BQLDA ngày 15/11/2021 | 69316 | 69316
18 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Tiểu học Bình Long | " | Sửa chữa mái, hệ thống điện, chống sét khối nhà lớp học 02 tầng 06 phòng; xây mới nhà để xe | 05/8/2021 đến 05/9/2021 | 05/8/2021 đến 03/9/2021 | 260000 | 247/QĐ-BQLDA ngày 28/7/2021 | 260000 | 0 | 347e/QĐ-BQLDA ngày 20/9/2021 | 258157 | 258157
III | Các trường học cấp THCS |  |  |  |  | 4952004 | 0 | 4940677 |  | 0 | 4044692 | 4904189
1 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường THCS xã Bình Dương | Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện | Xây dựng mới nhà xe | 11/8/2021 đến 11/9/2021 | 11/8/2021 đến 28/9/2021 | 60000 | 236/QĐ-BQLDA ngày 19/7/2021 | 60000 | 0 | 380/QĐ -BQLDA ngày 27/12/2021 | 60000 | 60000
2 | Khắc phục hư hỏng do bão số 09 gây ra tại Trường THCS Bình Minh (điểm Tân Phước, Mỹ Long) | " | Sửa chữa: Cụm Tân Phước: Dãy phòng họp, phòng làm việc, dãy 10 phòng học, nhà vệ sinh và dãy lớp học 4 phòng; Cụm Mỹ Long: Tường rào, đường nội bộ,sân vườn | 6/8/2021 đến 6/10/2021 | 6/8/2021 đến 22/2/2022 | 950000 | 3115a/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 | 950000 | 0 | 656/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 | 946156 | 946156
3 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường THCS Bình Thuận | " | Sửa chữa Dãy 12 phòng 02 tầng, Mái vòm, Nhà vệ sinh 1, Nhà vệ sinh 2, Nhà hiệu bộ và tường rào | 6/8/2021 đến 6/10/2021 | 6/8/2021 đến 7/9/2021 | 368004 | 241/QĐ-BQLDA ngày 23/7/2021 | 368004 | 0 | 376/QĐ-BQLDA ngày 27/12/2021 | 359414 | 359414
4 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Chánh | " | Lợp mái dãy 14 phòng học và 8 phòng diện tích 115,5 | ngày 11/6/2021 đến 25/6/2021 | 2021-06-24 | 50000 | 113/QĐ-BQLDA ngày 08/6/2021 | 50000 | 0 | 344/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 50000 | 50000
5 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Hiệp | " | Lợp mái tole và thi công trần la phong | ngày 24/5/2021 đến 05/6/2021 | 2021-06-24 | 80000 | 73/QĐ-BQLDA ngày 20/5/2021 | 80000 | 0 | 347/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 79985 | 79985
6 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Thanh | " | Thay mái tole diện tích 6 phòng, 2 tầng. Xây mới 2 tường bị ngã | ngày 20/5/2021 đến 03/6/2021 | 2021-06-02 | 155000 | 62/QĐ-BQLDA ngày 18/5/2021 | 155000 | 0 | 338/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 155000 | 155000
7 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Thạnh | " | Thi công 2 nhà xe diện tích 111m2 | ngày '16/7/2021 đến 30/7/2021 | 2021-07-29 | 95000 | 217/QĐ-BQLDA ngày 14/7/2021 | 94218 | 0 | 339/QĐ-BQLDA ngày 16/9/2021 | 94218 | 94218
8 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH và THCS Bình Khương (cơ sở 2) | " | -Dãy 02 phòng học: '+Bể 02 kính cửa đi (cửa đi khung nhôm, kính), S=0,55*1,42(m2); | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 30000 | 61d/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2021 | 29326 | 0 | 322/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 29326 | 29326
9 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH và THCS Bình Khương (cơ sở 1) | " | -Dãy phòng khu chức năng: Trần laphong sắt: hỏng hoàn toàn, S=10,8*1,55(m2); Kính cửa đi bị bể 1 kính, hỏng 03 bách, khóa cửa, S kính =0,55*1,42(m2); -Dãy 6 phòng học: Cửa sổ khung gỗm, kính: bể 6 kính, S=1,3*0,9*6m2; Ngói úp nóc bị hỏng hoàn toàn 25,3m. | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 20/05/2021 đến 02/07/2021 | 50000 | 61a/QĐ-BQLDA ngày 14/05/2021 | 49889 | 0 | 323/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 49888 | 49888
10 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tai trường TH và THCS Bình Chương (Cụm Ngò Sơn, thôn An Điềm 1) | " | Nhà xe 1: khung, kèo, trụ thép, mái tole Sập hoàn toàn S=12*3,7(m2); Nhà xe 2: khung, kèo, trụ thép, mái tole Sập hoàn toàn , S=15,5*4(m2); | 14/07/2021 đến 03/08/2021 | 14/07/2021 đến 03/08/2021 | 88000 | 198/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 88000 | 0 | 330/QĐ-BQLDA ngày 10/9/2021 | 88000 | 88000
11 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tai trường TH và THCS Bình Chương (Cụm Ngọc Trì) | " | Nhà xe: khung kèo, trụ thép, mái tole Sập hoàn toàn S=12,5*5,2(m2); Trần laphong nhựa: Hỏng 20 miếng, S = 0,6*0,6*20(m2) | 14/07/2021 đến 03/08/2021 | 14/07/2021 đến 03/08/2021 | 88000 | 200/QĐ-BQLDA ngày 12/07/2021 | 88000 | 0 | 329/QĐ-QLDA ngày 10/9/2021 | 88000 | 88000
12 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Trung | " | -Mái: Mái lợp tole kẽm chống nóng, sàn mái BTCT, xà gồ thép. Hư hỏng hoàn toàn, đề nghị thay mới toàn bộ tole kẽm lợp mái và xà gồ thép. S=25,3*8,5(m2); '-Tường rào: xây gạch đặc cao 1,9m dày 15cm, cột BTCT 20*20(cm) Diện tích tường rào ngã đỗ: S = 1,9*22(m2). | 20/05/2020 đến 28/07/2021 | 20/05/2020 đến 28/07/2021 | 170000 | 57/QĐ-BQLDA ngày 11/05/2021 | 169828 | 0 | 326/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 169828 | 169828
13 | Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH&THCS Bình Tân Phú (Cơ sở 2) | " | Dãy 08 phòng học: Hỏng ô lấy sáng bằng gạch hoa gió ximang, S=2,87*4,2(m2); Trần laphong ô cầu thang hỏng hoàn toàn: S=3,8*5,m2; Dãy phòng làm việc: Mái lợp tole, xà gồ thép C. Mái tole, trần laphong hỏng hoàn toàn: Tole mái hư hỏng hoàn toàn với S=4*8(m2); Trần laphong nhựa: S=6*6,8(m2); Trần laphong sắt: S=2*6,8m2; Mái hiên: Khung, giàn thép, mái lợp tole kẽm Hỏng tole kẽm hoàn toàn, phải thay mới, với S=4*2.5(m2); Nhà vệ sinh: Mái hiên khung, giàn thép, lợp tole, trụ D49, S mái hiên=7,4*2(m2). | 07/08/2021 đến 07/08/2021 | 07/08/2021 đến 07/08/2021 | 25000 | 253a/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2021 | 22140 | 0 | 349/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 22140 | 22140
14 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường TH&THCS Bình An (điểm THCS) | " | Sửa chữa mái tole; la phông; thay kinh bị vỡ. | 07/8/2021 đến 07/9/2021 | 07/8/2021 đến 01/9/2021 | 20000 | 286/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 20000 | 0 | 348b/QĐ -BQLDA ngày 29/9/2021 | 20000 | 20000
15 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường TH&THCS Bình An (điểm trường TH An Khương) | " | Sửa chữa dãy 06 phòng học và dãy phòng chức năng; Lợp mái Nhà để xe | 07/8/2021 đến 07/9/2021 | 07/8/2021 đến 01/9/2021 | 100000 | 284/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 99272 | 0 | 348a/QĐ -BQLDA ngày 29/9/2021 | 99272 | 99272
16 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Long | " | Làm mới nhà xe | 16/8/2021 đến 16/9/2021 | 16/8/2021 đến 21/9/2021 | 60000 | 275/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2021 | 60000 | 0 | 349b/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 60000 | 60000
17 | Khắc phục hư hỏng do bão số 09 gây ra tại Trường THCS Bình Đông | " | Sửa chữa: Phần mái Khối 12 phòng học 2 tầng; Phần mái dãy phòng chức năng thư viện (10 phòng 02 tầng) cửa đi và cửa sổ; Phần mái dãy 08 phòng học 2 tầng, của đi và cửa sổ; Phần mái dãy hiệu bộ. | 26/5/2021 đến 26/6/2021 | 26/5/2021 đến 21/6/2021 | 500000 | 61/QĐ-BQLDA ngày 14/5/2021 | 497000 | 0 | 351a/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 490768 | 490768
18 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Thị trấn Châu Ổ | " | Sửa chữa Phần mái, sê nô, cửa, hệ thống điện, chống sét khối 08 phòng học 2 tầng; xây mới nhà xe học sinh. | 29/5/2021 đến 6/10/2021 | 29/5/2021 đến 07/7/2021 | 500000 | 101/QĐ-BQLDA ngày 28/5/2021 | 497000 | 0 | 350a/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2021 | 490053 | 490053
19 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại trường THCS xã Bình Nguyên (điểm Nam Bình, Phước Bình) | " | Điểm Nam Bình (Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng): Cải tạo nhà lớp học 2 tầng có diện tích xây dựng 244,8m2, diện tích sàn 489,6m2; Điểm Phước Bình: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng phía Bắc có diện tích xây dựng 323.0m2, tổng diện tích sàn 622.0m2 | 23/8/2021 đến 23/11/2021 | 23/8/2021 đến 12/01/2022 | 700000 | 3117a/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 | 700000 | 0 | 796/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 | 692644 | 692644 | 694442 | -1798
20 | Công trình Khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Châu | " | Sửa chữa nhà lớp học 8 phòng 2 tầng phía Nam: thay mới toàn bộ phầm mái, điện, chống sét; Sữa chữa nhà lớp học 08 phòng 02 tầng phía Bắc: thay mới toàn bộ mái tole, trần la phông, toàn bộ hệ thống điện tầng 2, chống sét đánh thẳng; Sửa chữa dãy phòng thiết bị, thực hành: thay mới toàn bộ mái tôn, xà gồ, đóng trần hệ thống điện trong nhà | 01/7/2021 đến 01/10/2021 | 01/7/202 đến 14/01/2022 | 863000 | 3116a/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 | 863000 | 0 | Chưa quyết toán |  | 859497